## Contagem
Identificação da Contagem
Empresa |  |  |  |  | R$/PF |  | 500 | Custo | 270000
Aplicação | [7 empty] | PF | 540
Projeto
Responsável | [7 empty] | Criação
Revisor | [7 empty] | Revisão
Tipo de contagem | Estimativa |  | Sumário | Tamanho Funcional (PF) |  |  |  | Deflator |  | PF Local
| Projeto de Desenvolvimento |  |  | ADD |  | 540 |  | 1 |  | 540
| Projeto de Melhoria |  |  | CHG |  | 0 |  | 1 |  | 0
| Aplicação ( Baseline ) |  |  | DEL |  | 0 |  | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Veja aqui orientações para preenchimento da planilha
Propósito da Contagem
Escopo da Contagem
Note on K16: O propósito de uma contagem de pontos de função, é fornecer uma resposta a um problema de negócios. Este propósito : - Determina o tipo de contagem de pontos de função e o escopo da contagem necessária à obtenção da resposta da questão em análise; - Influencia o posicionamento da fronteira entre o sistema em análise e seu ambiente.

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função - Versão 2.0
Aplicação : |  | Projeto :
Responsável : |  | Revisor :
Empresa : | R$/PF = 500 |  | Custo= R$270.000,00 | [5 empty] | PF = 540
Função |  | Tipo | (I/A/E) | TD | AR/TR | ctl | C | Complex. | PF | PF Local | Observações
USUARIO |  | ALI | I | 7 | 1 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir usuário |  | EE | I | 7 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Alterar usuário |  | EE | I | 5 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Remover usuário |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Desativar usuário |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Ativar usuário |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Listar usuários |  | CE | I | 1 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Consultar usuários |  | CE | I | 5 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Esqueceu a senha |  | SE | I | 2 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
Autenticar usuário |  | SE | I | 2 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
Gerar relatório de usuários |  | SE | I | 7 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
CLIENTE |  | ALI | I | 8 | 1 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7 | Incluído na primeira contagem de 100 pontos de função
Inserir clientes |  | EE | I | 8 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Alterar clientes |  | EE | I | 7 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Listar clientes |  | CE | I | 1 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Consultar clientes |  | CE | I | 7 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Remover clientes |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Atualiza saldo parcial |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Atualiza saldo especial |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Insere novo saldo |  | EE | I | 2 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
FUNCIONÁRIO |  | ALI | I | 6 | 1 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir funcionário |  | EE | I | 6 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Alterar funcionário |  | EE | I | 5 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Listar funcionários |  | CE | I | 1 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Consultar funcionário |  | CE | I | 5 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Desativar funcionário |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Remover funcionário |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Gerar relatório de funcionários |  | SE | I | 6 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
FORNECEDOR |  | ALI | I | 9 | 1 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir fornecedor |  | EE | I | 9 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Alterar fornecedor |  | EE | I | 8 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Listar fornecedores |  | CE | I | 1 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Consultar fornecedor |  | CE | I | 8 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Remover fornecedor |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Ativar fornecedor |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Gerar relatório de fornecedores |  | SE | I | 5 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
TRANSAÇÕES |  | ALI | I | 4 | 2 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7 | Incluído na primeira contagem de 100 pontos de função
Gerar transação de entrada |  | EE | I | 4 | 2 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Gerar transação de saída |  | EE | I | 3 | 2 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Listar transações |  | SE | I | 1 | 2 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
Consultar transação |  | SE | I | 3 | 2 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
EXEMPLAR |  | ALI | I | 15 | 1 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7 | Incluído na primeira contagem de 100 pontos de função
Inserir exemplar |  | EE | I | 15 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Alterar exemplar |  | EE | I | 14 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Remover exemplar |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Listar exemplar |  | CE | I | 1 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Consultar exemplar |  | CE | I | 14 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Gerar relatório do acervo em PDF |  | SE | I | 25 | 1 | SEA | A | Média | 5 | 5
Gerar relatório do acervo em XLS |  | SE | I | 25 | 1 | SEA | A | Média | 5 | 5
PRODUTO |  | ALI | I | 11 | 1 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir produto |  | EE | I | 11 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Alterar produto |  | EE | I | 10 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Listar produtos |  | CE | I | 1 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Remover produto |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Consultar produto |  | CE | I | 10 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Gerar relatório do estoque em PDF |  | SE | I | 11 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
SERVIÇOS |  | ALI | I | 4 | 1 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir serviço |  | EE | I | 4 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Alterar serviço |  | EE | I | 3 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Remover serviço |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Listar serviços |  | CE | I | 1 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Consultar serviço |  | CE | I | 3 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Gerar relatório de serviços |  | SE | I | 4 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
AVALIAÇÕES |  | ALI | I | 7 | 3 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7 | Incluído na primeira contagem de 100 pontos de função
Inserir avaliação |  | EE | I | 7 | 3 | EEH | H | Alta | 6 | 6
Listar avaliações |  | CE | I | 1 | 3 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Alterar avaliação |  | EE | I | 6 | 3 | EEH | H | Alta | 6 | 6
Consultar avaliação |  | CE | I | 6 | 3 | CEA | A | Média | 4 | 4
Remover avaliação |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Processar avaliação |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Concluir avaliação |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Gerar relatório de avaliações |  | SE | I | 12 | 3 | SEA | A | Média | 5 | 5
CONTAS A PAGAR |  | ALI | I | 4 | 1 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir conta a pagar |  | EE | I | 4 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Alterar conta a pagar |  | EE | I | 3 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Listar contas a pagar |  | CE | I | 1 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Remover conta a pagar |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Consultar conta a pagar |  | CE | I | 3 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Processar pagamento |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Gerar relatório de contas a pagar |  | SE | I | 2 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
CONTAS A RECEBER |  | ALI | I | 4 | 1 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir conta a receber |  | EE | I | 4 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Alterar conta a receber |  | EE | I | 3 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Remover conta a pagar |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Listar contas a receber |  | CE | I | 1 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Consultar conta a receber |  | CE | I | 3 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Processar pagamento |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Gerar relatório de contas a receber |  | SE | I | 2 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
VENDAS |  | ALI | I | 10 | 3 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir venda |  | EE | I | 10 | 3 | EEH | H | Alta | 6 | 6
Remover venda |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Listar venda |  | CE | I | 1 | 3 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Consultar venda |  | CE | I | 9 | 3 | CEA | A | Média | 4 | 4
Enviar detalhamento de venda por e-mail |  | SE | I | 10 | 3 | SEA | A | Média | 5 | 5
Gerar relatório de detalhamento de venda |  | SE | I | 10 | 3 | SEA | A | Média | 5 | 5
Gerar relatório de vendas |  | SE | I | 3 | 3 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
COMPRAS |  | ALI | I | 10 | 3 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir compra |  | EE | I | 10 | 3 | EEH | H | Alta | 6 | 6
Listar compras |  | CE | I | 1 | 3 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Remover compra |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar compras |  | CE | I | 9 | 3 | CEA | A | Média | 4 | 4
Gerar relatório de detalhamento de compra |  | SE | I | 10 | 3 | SEA | A | Média | 5 | 5
Gerar relatório de compras |  | SE | I | 3 | 3 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
CAIXA |  | ALI | I | 5 | 4 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Receber |  | EE | I | 3 | 2 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Pagar |  | EE | I | 3 | 2 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Adicionar valor ao caixa |  | EE | I | 2 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Retirar valor do caixa |  | EE | I | 2 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Fechar caixa |  | EE | I | 1 | 2 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Consultar caixa |  | CE | I | 1 | 2 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Listar movimentações |  | CE | I | 1 | 2 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
PEDIDOS |  | ALI | I | 6 | 3 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir pedido |  | EE | I | 6 | 3 | EEH | H | Alta | 6 | 6
Alterar pedido |  | EE | I | 5 | 3 | EEH | H | Alta | 6 | 6
Remover pedido |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Processar pedido |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Listar pedido |  | CE | I | 1 | 3 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Consultar pedido |  | CE | I | 5 | 3 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Gerar relatório detalhado de pedido |  | SE | I | 6 | 3 | SEA | A | Média | 5 | 5
Enviar e-mail com aviso de chegada |  | SE | I | 6 | 3 | SEA | A | Média | 5 | 5
Gerar relatório geral de pedidos |  | SE | I | 6 | 3 | SEA | A | Média | 5 | 5
E-MAIL MARKETING |  | ALI | I | 5 | 1 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir novo e-mail marketing |  | EE | I | 5 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Enviar e-mails |  | SE | I | 5 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
Listar e-mails enviados |  | CE | I | 1 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Reenviar e-mail |  | EE | I | 5 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Remover registro de e-mail |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Gerar relatório de e-mails enviados |  | SE | I | 5 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
PAINEL DE CONTRLOLE |  | ALI | I | 6 | 1 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Gráfico para transações realizadas |  | SE | I | 1 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
Gráfico para avaliações pendentes |  | SE | I | 1 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
Gráfico para pedidos pendentes |  | SE | I | 1 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
Gráfico para pedidos a serem retirados |  | SE | I | 1 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
Gráfico para clientes cadastrados |  | SE | I | 1 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
Gráfico para exemplares cadastrados |  | SE | I | 1 | 1 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
Note on A7: O processo é a menor unidade de atividade significativa para o usuário? É auto-contido e deixa o negócio da aplicação em um estado consistente?
Note on G7: Tipo de Função: ALI, AIE, EE, SE, CE
Note on H7: Tipo de Manutenção na função: I -Inclusão A - Alteração E - Exclusão
Note on I7: Tipos de Dados (DETs)
Note on J7: Arquivos Referenciados/ Tipos de Registro
Note on I8: CAMPOS -id -email -login -senha -descrição -perfil - msg confirm

## Primeira contagem (100 PFs)
Planilha de contagem de ponto de função - Versão 2.0
Aplicação : |  | Projeto :
Responsável : |  | Revisor :
Empresa : | R$/PF = 500 |  | Custo= R$270.000,00 | [5 empty] | 112
Função |  | Tipo | (I/A/E) | TD | AR/TR | ctl | C | Complex. | PF | PF Local | Observações
CLIENTE |  | ALI | I | 8 | 1 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir clientes |  | EE | I | 8 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Alterar clientes |  | EE | I | 7 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Listar clientes |  | CE | I | 1 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Consultar clientes |  | CE | I | 7 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Remover clientes |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Atualiza saldo parcial |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Atualiza saldo especial |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Insere novo saldo |  | EE | I | 2 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
TRANSAÇÕES |  | ALI | I | 4 | 2 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Gerar transação de entrada |  | EE | I | 4 | 2 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Gerar transação de saída |  | EE | I | 3 | 2 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Listar transações |  | SE | I | 1 | 2 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
Consultar transação |  | SE | I | 3 | 2 | SEL | L | Baixa | 4 | 4
EXEMPLAR |  | ALI | I | 15 | 1 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir exemplar |  | EE | I | 15 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Alterar exemplar |  | EE | I | 14 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Remover exemplar |  | EE | I | 1 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Listar exemplar |  | CE | I | 1 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Consultar exemplar |  | CE | I | 14 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
AVALIAÇÕES |  | ALI | I | 7 | 3 | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir avaliação |  | EE | I | 7 | 3 | EEH | H | Alta | 6 | 6
Listar avaliações |  | CE | I | 1 | 3 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Alterar avaliação |  | EE | I | 6 | 3 | EEH | H | Alta | 6 | 6
Consultar avaliação |  | CE | I | 6 | 3 | CEA | A | Média | 4 | 4
Remover avaliação |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Processar avaliação |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Concluir avaliação |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Note on A7: O processo é a menor unidade de atividade significativa para o usuário? É auto-contido e deixa o negócio da aplicação em um estado consistente?
Note on G7: Tipo de Função: ALI, AIE, EE, SE, CE
Note on H7: Tipo de Manutenção na função: I -Inclusão A - Alteração E - Exclusão
Note on I7: Tipos de Dados (DETs)
Note on J7: Arquivos Referenciados/ Tipos de Registro

## Sumário
Sumário da Contagem
Aplicação : |  |  |  | Projeto :
Responsável : |  |  |  | Revisor :
Empresa : |  |  |  | R$/PF = 500 |  | Custo= R$270.000,00 |  | PF = 540
Tipo de Função |  | Complexidade Funcional |  |  | Total por Complexidade |  | %
| EE | 43 | Baixa | x 3 | 129
|  | 7 | Média | x 4 | 28
|  | 6 | Alta | x 6 | 36
| Total | 56 |  | Total | 193 |  | 41.33%
| SE | 13 | Baixa | x 4 | 52
|  | 6 | Média | x 5 | 30
|  | 0 | Alta | x 7 | 0
| Total | 19 |  | Total | 82 |  | 17.56%
| CE | 25 | Baixa | x 3 | 75
|  | 3 | Média | x 4 | 12
|  | 0 | Alta | x 6 | 0
| Total | 28 |  | Total | 87 |  | 18.63%
| ALI | 15 | Baixa | x 7 | 105
|  | 0 | Média | x 10 | 0
|  | 0 | Alta | x 15 | 0
| Total | 15 |  | Total | 105 |  | 22.48%
| AIE | 0 | Baixa | x 5 | 0
|  | 0 | Média | x 7 | 0
|  | 0 | Alta | x 10 | 0
| Total | 0 |  | Total | 0 |  | 0%
| Total PF (contagem detalhada) |  |  |  | 467
| Total PF (contagem estimativa) |  |  |  | 536
| Total PF (contagem indicativa) |  |  |  | 525
Total de PF Local
|  |  | PF | DFL | PF LOCAL
| INCLUSÃO (ADD) |  | 540 | 1 | 540 |  |  | TOTAL
| ALTERAÇÃO (CHG) |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 540
| EXCLUSÃO (DEL) |  | 0 | 1 | 0
| TESTE (TST) |  | 0 | 0 | 0
Note on B10: Entrada Externa
Note on B17: Saída Externa
Note on B24: Consulta Externa
Note on B31: Arquivo Lógico Interno
Note on B38: Arquivo de Interface Externa
Note on B46: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Assume que os arquivos lógicos são de complexidade baixa e as transações são de complexidade média.
Note on B47: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Basie-se apenas nos arquivos lógicos. Assume que cada ALI tem um peso de 35 PF e cada AIE um peso de 15 PF